## Sheet1
海南省林业局2024年度预算执行情况审计发现问题整改责任台账
序号 | 问题标题 | 审计发现问题摘要 | 整改措施 | 整改责任主体 |  | 整改情况 |  |  | 应提供的整改材料 | 完成时间 | 督导责任局领导 | 备注
|  |  |  | 单位 | 责任人 | 已整改 | 正在整改 | 推进情况
1 | 1个项目预算编制不科学，安排预算建设功能重复的信息项目，涉及资金44万元。 | 2024年初，省林业局安排预算资金44万元用于建设“海南省林业碳汇交易信息网”项目。但根据2023年3月印发的《海南省碳普惠管理办法（试行）》要求，林业碳汇应纳入全省碳普惠项目交易范畴，“海南省林业碳汇交易信息网”的建设及运营缺乏政策依据。2024年6月7日，省林业局专题会议终止该项目。由于省林业局在项目策划前期未充分调研，导致预算安排资金未支出，年底被财政收回。 | 加强项目前期谋划、调研等工作，合理编制项目预算，确保项目顺利实施。 | 生态处 规财处 | 莫燕妮 张斌 | √ |  | 责任处室生态修复处组织召开专题会，原文学习了《海南省项目预算管理暂行办法》《关于开展生态保护修复专项中央预算内投资项目问题排查及整改工作的函》《关于印发<海南省省级部门过紧日子评估办法（试行）>的通知》。安排书面学习《海南省行政事业单位预算执行审计发现共性问题清单》《海南省财政厅关于推进零基预算改革试点工作的通知》《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》《海南省省本级部门预算编制指南》第五章：项目库及项目预算管理等制度办法，加强项目前期谋划的准确性。 | 开展对相关预算编制的学习，提供相关会议纪要等。 | 2025-08-20 | 郑云峰
2 | 3个项目资金支出进度慢，涉及资金7796万元。 | 2024年9月，省财政厅下达2024年中央生态保护修复专项投资资金7796万元用于海南热带雨林国家公园天空地一体化综合监测体系项目、海南热带雨林国家保护站点基础设施建设项目（一期）和海南省国有林场管护站点建设项目，要求2024年度中央预算内投资支付率≥70%。上述3个项目预算资金分别为4352万元、3014万元和430万元，但由于项目涉及个别管护站点面积、预审选址调整，用地手续办理滞后等原因，截至2024年12月底，上述3个项目仅支出64.68万元，支出率为0.83%。 | 加强预算支出管理，提高预算执行率，加大项目建设推进力度，提高资金使用效率。 | 智慧中心 公园处 发改处 | 苏文学 麦匡耀 罗轶奇 |  | √ | 三个项目均已完成了个别管护站点面积、预审选址调整，用地审批手续，确定中标单位，正在按施工进度抓紧实施。 1.海南热带雨林国家公园天空地一体化综合监测体系已完成支出3077.16万元，支出进度70.71%。 2.海南热带雨林国家公园保护站点基础设施建设项目（一期）已完成支出1562万元，支出进度52%。 3.海南省国有林场管护站点建设项目已完成支出213.31万元，支出进度46.37%。 | 项目进展情况；资金支出可执行指标表。 | 2025-08-20 | 高述超 周亚东
3 | 国有资产管理使用不合规。 | （1）未及时处置无法使用的两辆公务用车。省林业局有两辆特种专业技术用车因损坏无法使用分别已长达2年和5年，省林业局未及时处置，也未向相关职能部门申请报废，2024年仍为其购买车辆保险费共计0.67万元。 | 加强对公务用车的管理，及时处置无法使用的公务用车。 | 办公室 规财处 | 梁成武 张斌 | √ |  | 海南省机关事务管理局《关于处置公务用车的复函》，已完成琼AH2385、琼APS700该车报废处置。 | 公务用车处置相关文件。 | 2025-08-20 | 高述超 郑云峰
|  | （2）未及时办理资产调拨手续，导致账实不符，涉及资金1634.28万元。一是2012年7月至2022年11月省林业局购买的微型数字电子计算机、激光打印机、照相机、文件柜座椅等资产原值304.78万元的设备，已调拨至鹦哥岭动植物博物馆使用。二是2024年5月省林业局购买价值1329.5万元的海南热带雨林国家公园森林防火能力提升设备，同年8月已调拨至海南热带雨林国家公园霸王岭分局、五指山分局等7个分局使用。但截至2025年3月，上述已调拨的资产均未完成调拨手续，造成省林业局及海南热带雨林国家公园霸王岭分局、五指山分局等7个分局资产账实不符。 | 按规定对已调拨的资产及时办理调拨手续和账务处理，并定期或不定期开展资产盘点、对账，确保资产安全、账实相符。 | 办公室 规财处 防火处 各分局 | 梁成武 张斌 閤先武 各分局负责人 | √ |  | 已完成304.78万元设备和1329.5万元森林防火能力提升设备相关资产的调拨手续。 | 调拨至其他单位的资产移交手续，固定资产卡片账等佐证材料。 | 2025-08-20 | 高述超 郑云峰 陈康 周亚东
|  | （3）部分固定资产长期闲置，涉及资金162.54万元。2007年3月至2019年5月省林业局购买的林业视频会议系统设备、照相机、三菱重工空调机、打印机等设备，资产原值共计162.54万元，长期存放在仓库或办公室中未使用，闲置时间长达6至18年不等。 | 按规定对已调拨的资产及时办理调拨手续和账务处理，并定期或不定期开展资产盘点、对账，确保资产安全、账实相符。 | 办公室 规财处 | 梁成武 张斌 | √ |  | 已根据闲置资产现状报废1479764.36元资产，调拨至吊罗山分局116539元资产以及留存29058元资产给公园办使用。 | 调拨至其他单位的资产移交手续，固定资产卡片账等佐证材料。 | 2026-06-20 | 高述超 郑云峰
4 | 未建立外聘法律顾问绩效评估与考核机制。 | 省林业局聘请海南维特律师事务所负责提供2024年常年法律顾问服务，时间为2024年6月22日至2025年6月21日。经查，省林业局常年法律顾问管理不规范，未按有关要求建立外聘法律顾问考核机制，也未对2024年度聘请的法律顾问工作能力和工作实绩进行年度考核。 | 对常年法律顾问开展工作能力和工作实绩考核等，加强对常年法律顾问服务工作的管理。 | 法规处 | 郭智珂 | √ |  | 制定了外聘法律顾问年度考核登记表，组织开展外聘法律顾问年度考核，完成外聘法律顾问年度考核登记表（2024-2025年度）。 | 加强对常年法律顾问工作能力和工作实绩的考核机制管理，及时制定《党政机关外聘法律顾问年度考核登记表》。 | 2025-08-20 | 包焱
5 | 1个项目逾期未完工。 | 2023年12月，省林业局实施《全省林草资源动态监管》项目，该项目分为A、B两个标段，涉及资金292万元。2024年8月6日，省林业局分别与自然资源部第四航测遥感院和海南省林业科学研究院（海南省红树林研究院）两家单位签订合同，合同期限均为2024年12月底前完成。但截至2025年4月，该项目仍未完工，已超合同期限120天，其主要原因是省林业局对项目A标段2024年11、12期判读图斑规则提出调整，致使后续的B标段工作相应推迟，导致项目未按时完工。 | 要求实施单位倒排工期，推进项目尽快完成。 | 资源处 | 卢勇辉 | √ |  | 2025年4月24日、8月5日通过了A包项目和B包项目的专家验收评审并按程序申请拨付了项目尾款。 | 项目完工及验收的相关照片、签字等材料。 | 2025-08-20 | 包焱
6 | 预算绩效目标评价标准不合理。 | 省林业局实施的《世行贷款预防、准备与应对新发传染病》林业子项目资金534.78万美元，用于陆生野生动物疫病监测体系建设等项目，贷款自2024年4月启动。由于项目方案须经世行审核，审批时间长，省林业局相关人员缺乏外资项目经验，跨部门协调效率不高等原因，截至2025年2月，林业子项目中的《陆生野生动物疫病监测体系建设方案》咨询服务事项通过内部专题会、完成建议书评审；《海南省陆生野生动物样本采集及保存操作指南》事项进行至招标代理合同谈判阶段，其他项目尚未推进，项目总体推进缓慢，只支付了4.64万元人民币用于项目培训班，仅占项目总资金0.12%。但是在项目支出绩效自评考核表中设置了“《海南省陆生野生动物疫源疫病监测标本采集及保存操作指南》咨询服务的任务大纲编制=1即得20分；《海南省陆生野生动物疫源疫病监测标本采集及保存操作指南》咨询服务的任务大纲审批通过率≧95%即得20分；《海南省陆生野生动物疫源疫病监测标本采集及保存操作指南》咨询服务的任务大纲上报及时率≧95%即得20分；有效提升野生动物疫源疫病监测能力即得30分”四条绩效考核指标，由于这些指标侧重考核的是文本编制过程的工作节点而非最终成果实效，该项目自评总分高达89.7分，与项目实际进展、资金支付等情况明显不相符，未能客观、公正反映项目绩效。 | 加强对项目绩效自评考核机制管理，坚持成果导向，合理设置考核目标。 | 项目办 动植物局 | 吴先明 王世力 | √ |  | 已对《世行贷款预防、准备与应对新发传染病》项目的2025年的绩效目标进行调整、合理设置项目的考核目标，并在财政预算系统中更新。 | 合理设置项目考核目标相关资料。 | 2025-08-20 | 郑云峰 陈康

## Sheet2
办公室、规财处、生态处、公园处、发改处、防火处、法规处、智慧中心、项目办、动植物局